## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2023-10-22
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 시트1
WBS |  |  |  | 9월 | [19 empty] | 10월
|  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
Phase | 내용 | 세부 내용 | 담당자 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. 분석 기획 | bar: 9월 토 to 10월 화
| 주제정하기 | 온체인 데이터라는 획기적인 데이터로 부터 주제 선정, 참고문헌 및 사이트 찾기 | 전체 | bar: 9월 월 to 9월 수
| 프로젝트 정의서 | 프로젝트 기획안 작성, 가안 작성 및 고려 | 동헌, 민정 | bar: 9월 목 to 9월 금
| 프로젝트 계획 수립 | WBS작성 | 태혁, 근우 | bar: 9월 금
| 비지니스 이해 | 온체인 데이터 지표 공부, 우리가 만들 이상치 모델(군집 알고리즘) 공부 | 전체 | bar: 9월 토; 9월 월
2.데이터 준비 | bar: 9월 토 to 10월 화
| 필요 데이터 정의 | 온체인 데이터 지표 중 주제에 맞는 사용할 지표 선정 | 동헌, 태혁 | bar: 9월 월 to 9월 화
| 데이터 획득 방안 | 크롤링 도구: request/ BS4/selenium, 필요데이터 선정: 비트코인 가격 그래프/ 선택된 지표 그래프 | 민정, 근우 | bar: 9월 화 to 9월 수
| 데이터 수집 | 크롤링 할 사이트 선정: 크립토퀀트/ 트레이딩 뷰 | 전체 | bar: 9월 화 to 9월 수
| 수집 데이터 정리 | 각 지표별 수집 데이터 형식에 맞게 정리 및 csv 파일화 하여 저장 | 근우 | bar: 9월 수 to 9월 금
3.데이터 분석 | bar: 9월 토 to 10월 화
| 탐색적 분석 | 크롤링 한 각 지표들을 각각에 맞는 이상치 모델 적용하여 각 지표의 이상치 day 선정 | 동헌,민정 | bar: 9월 목 to 9월 금; 9월 월 to 9월 화
| 모델링/분석 | 가격그래프에서 이상치 데이터 선정,선별된 각 이상치 day를 비트코인 가격 그래프와 비교 후 분석 | 동헌,태혁 | bar: 9월 월 to 9월 금
| 분석 결과 확인 | 실제 데이터를 활용하여 적용 후 정확성?확인,중간 시각화가 들어가면 좋을거 같음 | 동헌,근우 | bar: 9월 금; 10월 월
4.시스템 구현 | bar: 9월 월 to 10월 화
| Dash Board | streamlit 사용하여 알림서비스 구현 | 동헌 | bar: 10월 월 to 10월 금; 10월 월 to 10월 화
5.평가 및 전개 | bar: 9월 월 to 10월 화
| 최종회의 | 문제점,아쉬운점 토의 | 전체 | bar: 10월 금; 10월 월
| 최종 프로젝트 평가 | 발표자료 준비 | 민정 | bar: 10월 금; 10월 월 to 10월 수
|  | feedback 후 프로젝트 보완 | 동헌.민정,근우 | bar: 10월 금; 10월 월 to 10월 화
| git_hub | git_hub 사용 숙지 후, git_hub에 포트폴리오 작성 | 태혁 | bar: 10월 금; 10월 월 to 10월 화
| 발표 |  | 태혁 | bar: 10월 수